## Sheet1
PROJEKTPLANLÆGNING |  |  |  | Oktober | [16 empty] | November
SLP 0234 |  |  |  | Uge 43 | [6 empty] | Uge 44 | [6 empty] | Uge 45 | [6 empty] | Uge 46
|  |  |  | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S
Mål | Delmål | Evt. | Aktør
Kurser | DAT | Del- | Alle
| SLP | del- | Alle
| M1 | mål | Alle
| FS |  | Alle
| TMS |  | Alle
| MAT |  | Alle
MILEPÆLE | Problemformul. slut | bar: Uge 44 F
Teoriafklaring, slut
Konstruktion, slut
Statusseminar
Delmålsformulering
Aflevering
Procesanalyse
Forberedelse, eval.
Projektevaluering
Kursuseksamen
PROJEKT |  |  |  | Uge 43 M: Oktober; Uge 45 T: November
|  |  |  | Uge 43 M: Uge 43; Uge 44 M: Uge 44; Uge 45 M: Uge 45 | Uge 46
|  |  |  | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S
Vejledning | Hovedvejl. |  | Alle | bar: Uge 44 T
| Bivejl. |  | Alle | bar: Uge 44 T
|  |  |  | Oktober | [16 empty] | November
|  |  |  | Uge 43 M: Uge 43; Uge 44 M: Uge 44; Uge 45 M: Uge 45 | Uge 46
|  |  |  | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S
Problem-formulering
| Initierende problem |  | Per, Kaj | bar: Uge 43 M to Uge 43 O
| Analyse |  | Lis, Oda | bar: Uge 43 T to Uge 43 T
| Egl. problem |  | Pia
| Probl. for hvem |  | Oda, Pia | bar: Uge 43 O
| Hvorfor valgt |  | Kaj, Lis | bar: Uge 43 O
| Skrive ver. 1 |  | Per | bar: Uge 43 F
| Diskussion af ver. 1 |  | Alle | bar: Uge 44 M
| Skrive ver. 2 |  | Oda, Pia | bar: Uge 44 M to Uge 44 T
| Disk. m. vejl |  | Alle | bar: Uge 44 T
| Rette, skrive ver. 3 |  | Kaj | bar: Uge 44 T
Sidste ver, dead-line | bar: Uge 44 F
Litteratursøgn. | Nord. Landsbibl. |  | Alle | bar: Uge 43 M
| AUB |  | Kaj, Pia | bar: Uge 43 T to Uge 43 O
| www |  | Lis, Oda | bar: Uge 43 M to Uge 43 T
Interviews | Firma TSB
Ingeniør NN
Læse bøger | Danmark og eksporten |  | Pia, Kaj, Oda | bar: Uge 43 M to Uge 43 F
| Skrive referat |  | do.
| SLP Kompendium |  | Alle | bar: Uge 43 T to Uge 43 O
Øvrige mål
Mål 1 | Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Mål N | Delmål N1
Delmål N2
Delmål N3
|  |  |  | Oktober | [16 empty] | November
|  |  |  | Uge 43 M: Uge 43; Uge 44 M: Uge 44; Uge 45 M: Uge 45 | Uge 46
|  |  |  | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S
Teoriafsnit
| Teori 1 |  | Per, Kaj | bar: Uge 44 M to Uge 44 O
| Teori 2 |  | Lis, Oda | bar: Uge 44 M to Uge 44 F
| Teori 3 |  | Pia | bar: Uge 44 M to Uge 44 F
| Teori N |  | Oda, Pia | bar: Uge 44 M to Uge 44 F
| Teoriafklaring |  | Kaj, Lis
| Skrive ver. 1 |  | Per
| Diskussion af ver. 1 |  | Alle
| Skrive ver. 2 |  | Oda, Pia
| Disk. m. vejl |  | Alle
| Rette, skrive ver. 3 |  | Kaj
Sidste ver, dead-line
Litteratursøgn. | Nord. Landsbibl. |  | Alle
| AUB |  | Kaj, Pia
| www |  | Lis, Oda
Læse bøger | Teori 1 |  | Pia, Kaj, Oda
| Skrive referat, teori 1 |  | do.
| Teori 2 |  | Alle
Øvrige mål
Mål 1 | Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Mål N | Delmål N1
Delmål N2
Delmål N3